附件一：

物资设备供货厂商投标人员规定

各配套厂（商）：

本次订货我司将采购130米江海直达集散两用船物资设备（第一批）。按照《招标采购管理办法》重轮司设〔2024〕41号等相关规定的通知，在重轮集团公司的领导、组织和监督下，现将采购事项通知如下：

1、请各配套厂（商）严格按照技术协议要求及提供的产品证书、资料、配件等进行报价。

2、本次订货为了确保设备满足设计要求，提高订货工作效率，各制造厂、配套商应于招标开标前严格按照技术协议要求的技术参数、特性、供货范围进行核实，确保满足技术协议内容的要求（技术协议中凡是带有“XXX”或空白的地方需要各厂家根据自身提供的产品情况填写完善）。技术协议采用统一版本，在开标之前各制造厂、配套商需签字确认。

3、各配套厂（商）按公告要求的时间就各自供货产品的规格、型号和供货范围进行报价（本次招标报价不得超过限价、如发现有非正常行为，招标人有权要求再次报价或终止报价），在开标前按相关制度要求组成评标小组，评标小组与配套厂（商）双方就产品供货价格、产品质量、付款方式、交货周期、付款条件、付款方式、售后服务等进行质询和答疑，并对达成的共识记录在案，作为签订合同的依据。根据评标小组达成共识，按评分表上的评分办法进行打分排名，排名出来后，由招标人根据实际情况，从价格、交货期等主要条件方面进行第二次谈判（谈判顺序从排名最后的厂家开始），再重新进行排名；如招标人觉得有必要可再进行第三次谈判，确定最后的中标单位，并在重庆轮船（集团）有限公司网站（http://www.cqship.com）公布中标结果。公示期满后由重庆中江船业有限公司与中标单位签订供货合同，签订合同前拟中标单位需提供经各方签字确认的完整技术协议或者清单作为合同依据。

4、在开标过程中各参加配套厂（商）严格遵守我司订货纪律，如报价过程中发现有围标、串标等不良行为，将被取消投标资格，并列入中江船业供应商黑名单，三年内不得参与投标。本次招标由重庆轮船（集团）公司纪委全面负责监督核查工作。

5、为了方便各配套厂（商），特开通一部联系电话023-87860318（物供部），接受各配套厂（商）对投标事宜的咨询。

技术协议咨询及签定联系人：

船体：刘  强  023-85696971 13372785298

轮机：王光远  023-85696971 13436135992

电气：李展鹏  023-85696971 17774935305

附件二：

130米江海直达集散两用船物资设备（第一批）

（适用于第1标包-主机）

竞争性谈判采购评分标准

本次竞争性谈判采购严格以重庆中江船业公司技术中心制订的同一供货产品同一版本技术协议为依据，设备厂家（或供应商）在规定技术协议上签字认可后方可进入投标报价，否则作废标处理。

报价单必须按照重庆中江船业公司统一的订货报价单，报价单必须明确供货产品生产厂家、付款方式、交货时间、售后服务等关键信息，如有漏填、错填影响评分的，由投标单位自行负责。

本次竞争性谈判采购中，评标小组根据本评分标准对各投标单位的投标情况进行综合评分，按最后得分情况由高到低的顺序进行排名。排名出来后，由招标人根据实际情况，从价格、交货期等主要条件方面进行第二次谈判（谈判顺序从排名最后的厂家开始），再重新进行排名；经招标人与业主沟通后如有必要可再进行第三次谈判，确定最后的中标单位。

特别说明：1、本次招标统一付款条件为：合同签订首批付款30%，货到验收合格船舶下水后付款55%，安装调试、验收合格付款10%，质保期满后，一次性支付5%。投标单位的付款条件可以优于前面的条件，不能差于前面条件，否则为废标。上述付款条件的书面承诺。

2、每一报价项目供货周期都不能超过90日历天，否则作废标处理。交货期将在合同中注明，每延期1天按合同金额的1‰罚款。并需提供接受交货期90天的书面承诺。

| 一 | 评标基准价和偏差率计算方式 |  | 评标基准价计算方式：有效投标单位超过6家时，去掉最高和最低报价后的算术平均数为评标基准价；有效投标单位未超过6家时，按所有有效报价的算术平均数为评标基准价。评标基准价金额精确到分。 偏差率=1OO％×(投标报价-评标基准价)／评标基准价。 以上计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标总报价评分标准 （70分） | 投标报价（70分） | 投标报价与评标基准价相比，相等的得70分；在此基础上，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。按插入法计算得分，以上计算结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2.二 | 技术评定评分标准 （8分） | 2.1主机材质、结构形式及组成部件（ 4 分）（需提供相关证明材料） |  |
|  |  | 2.1.1机体和缸盖材质 （1分） | 全部为蠕墨铸铁得1分，其它不得分 |
|  |  | 2.1.2曲轴材质（1分） | 合金锻钢，得1分；其它，不得分 |
|  |  | 2.1.3连杆形式（1分） | 分段式，得1分；整体式，不得分 |
|  |  | 2.1.4微喷系统（1分） | 采用先进的高压共轨，得1分；其它，不得分（提供厂家品牌及相关证明材料） |
|  |  | 2.2经济性指标（ 4 分）（需提供试验报告等相关证明材料） |  |
|  |  | 2.2.1燃油消耗率（3分） | 在额定工况下按油耗高低进行综合排名，最优得3分，其余依次减1分，最低得0分。 |
|  |  | 2.2.2滑油消耗率（1分） | 在额定工况下按油耗高低排名，最优得1分，其余依次减0.5分，最低得0分。 |
| 三 | 业绩（15分） | 3.1 类似业绩 （15分） | 有船长120米及以上LNG单一燃料船舶类似使用业绩1艘得3分，最高15分。 提供船舶出厂船舶检验证书复印件,备注：提供关键页信息、明确、清晰（船长、识别号、主机参数等）。 |
| 四 | 销售及售后 （5分） | 4.1主机大修周期承诺（2分） | 不低于15000小时，每增加2500小时加0.5分，最高2分； 备注：主机大修周期低于15000小时为废标。 |
|  |  | 4.2整体质保期（1分） | 质保期不低于12个月，每增加6个月得0.5分，最高得1分； 备注：质保期为船舶完工出厂开始计算，低于12个月为废标。 |
|  |  | 4.3售后服务承诺（2分） | ⑴、投标单位在重庆、宜昌地区设有专业的售后服务站或公司，并提供可经核实的售后服务人员电话、姓名，得1分。 ⑵、对于可能出现的问题或招标人或船东的合理要求，能够做出响应，并承诺在12小时内派人到现场处理的，得1分；对于可能出现的问题或招标人或船东的合理要求，能够做出响应，承诺在24小时内派人到现场处理的，得0.5分；其余得0分。 备注：承诺到现场处理时间在合同中注明，每延期24小时罚款500元。 |
| 五 | 交货周期 （2分） | 5.1交货周期（2分） | 合同生效后90天内交货，每减少5天加0.5分，最高得2分。 备注：交货期超过90天的否决投标；交货期在合同中注明，每延期1天按合同金额的1‰罚款。 |

以上为基本评分办法，单项取值为小数点后两位计算，四舍五入计算。报价资料中需明确具体货物抵厂时间，中标单位必须严格按照此时间执行，签订合同前若招标文件要求需缴纳履约保证金的，需缴纳履约保证金后方可签订合同。

130米江海直达集散两用船物资设备（第一批）

（适用于除第1标包-主机之外的其他标包）

竞争性谈判采购评分标准

本次竞争性谈判采购严格以重庆中江船业公司技术中心制订的同一供货产品同一版本技术协议为依据，设备厂家（或供应商）在规定技术协议上签字认可后方可进入投标报价，否则作废标处理。

报价单必须按照重庆中江船业公司统一的订货报价单，报价单必须明确供货产品生产厂家、付款方式、交货时间、售后服务等关键信息，如有漏填、错填影响评分的，由投标单位自行负责。

本次竞争性谈判采购中，评标小组根据本评分标准对各投标单位的投标情况进行综合评分，按最后得分情况由高到低的顺序进行排名。排名出来后，由招标人根据实际情况，从价格、交货期等主要条件方面进行第二次谈判（谈判顺序从排名最后的厂家开始），再重新进行排名；经招标人与业主沟通后如有必要可再进行第三次谈判，确定最后的中标单位。

特别说明：1、本次招标统一付款条件为：合同签订首批付款30%，货到验收合格船舶下水后付款55%，安装调试、验收合格付款10%，质保期满后，一次性支付5%。投标单位的付款条件可以优于前面的条件，不能差于前面条件，否则为废标。上述付款条件的书面承诺。

2、每一报价项目供货周期都不能超过90日历天，否则作废标处理。交货期将在合同中注明，每延期1天按合同金额的1‰罚款。并需提供接受交货期90天的书面承诺。

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 标准分值 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 基准价 得80分 高于基准价每1%，减1分；最低分为0分。 | 80 |  | 以报价单位中的最低价作为基准价。 |
| 二 | 产品性能 |  | 16 |  |  |
| 2.1 | 产品可靠性 | 根据市场船舶使用、船东反馈情况、产品按期交货情况、船检证书递交及时性等，最优得6分，其余依次减2分，减完为止。 | 6 |  |  |
| 2.2 | 技术先进性 | 生产厂家具有所售产品相关的专有技术专利，发明专利每个0.5分，实用新型专利每个0.2分，该项最多2分。 | 2 |  | 提供发明、实用性专利复印件 |
| 2.3 | 类似业绩 | （1）有船长120米及以上船舶使用业绩（除船长120米及以上新能源船舶除外）1艘得0.5分，最高2分。 （2）有船长120米及以上新能源船舶业绩1艘得1分，最高4分。 | 6 |  | 需提供船名、船长、联系人等明细（评标时核实） |
| 2.4 | 认证证书 | 具有质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系，每个0.5分，最高2分 | 2 |  | 需提供生产厂体系证书复印件 |
| 三 | 销售及售后 |  | 4 |  |  |
| 3.1 | 质保期 | 质保期不低于12个月，每增加6个月得0.5分，最高得1分 | 1 |  |  |
| 3.2 | 售后服务承诺 | ⑴、报价单位在重庆、宜昌地区有专业的售后服务站或公司，并提供可经核实售后服务人员电话、姓名的，得1分。 ⑵、对于可能出现的问题或招标人或船东的合理要求，能够做出响应，12小时内派人到现场处理的，得2分；24小时内派人到现场处理的，得1分；其他不得分。 对于可能出现的问题或招标人或船东的合理要求，能够做出响应，承诺响应的时间，必须出具书面承诺。 | 3 |  | 提供书面承诺 |

以上为基本评分办法，单项取值为小数点后两位计算，四舍五入计算。报价资料中需明确具体货物抵厂时间，中标单位必须严格按照此时间执行，签订合同前若招标文件要求需缴纳履约保证金的，需缴纳履约保证金后方可签订合同。

重庆中江船业有限公司

项目：新建船舶物资设备（主机）  订货报价单              编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额（元） | 是否满足技术 协议要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含13%增值税发票） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术评定（主机材质、结构形式及组成部件和经济性指标） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 机体和缸盖材质 | □全部为蠕墨铸铁，□部分为蠕墨铸铁，□其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 曲轴材质 | □合金锻钢，□合金铸钢，□普通锻钢，□其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 连杆形式 | □分段式，□整体式 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 微喷系统 | □采用先进的高压共轨系统，□其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 燃油消耗率 | g/kw.h（需注明，并提供证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 滑油消耗率 | g/kw.h（需注明，并提供证明材料） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 类似业绩 | 船长120米及以上LNG单一燃料船舶使用业绩 个；（提供船舶出厂船舶检验证书复印件,备注：提供关键页信息、明确、清晰（船长、识别号、主机参数等）） |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 销售及售后： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主机大修周期承诺： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 整体质保期承诺： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 售后服务承诺： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 服务人员说明 | 售后服务人员姓名： ；电话： |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 服务地点、时间承诺 | 承诺派人到现场处理时间：□12小时内；□24小时内；□其它 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 交货周期承诺 | 合同签订后 日内交货至中江船业指定位置。 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本次报价为谈判依据，请各单位认真核对各设备评分标准并严格按照我司《技术协议方案或清单》的版本进行报价，报价只能有唯一报价，不允许提供备选方案，否则为废标。

2、报价格式严格按照本表填写，评委以此为据进行评分；请各厂家按此表要求逐项进行填写，如因错填、漏填由投标单位自行负责。

3、厂家若中标其填报内容将列入商务合同条款中，且不得修改和调整。

报价单位（签章）：                                生产厂（商）：

联系人：                    联系电话：                  报价日期：	年	月	日

附件三：

重庆中江船业有限公司

项目：新建船舶物资设备（其他设备）订货报价单              编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额（元） | 是否满足技术 协议要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（含 %增值税发票） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 使用可靠性（需提供证明业绩材料）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品可靠性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 技术先进性 | 有发明专利 个；实用新型专利 个。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 类似业绩 | 有船长120米及以上船舶使用业绩（船长120米及以上新能源船舶除外） 个 ； 有船长120米及以上新能源船舶业绩 个（需提供船名、船长、联系人等明细） |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 认证证书 | □质量管理体系；□环境管理体系；□能源管理体系；□职业健康安全管理体系（需提供证书复印件） |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 销售及售后： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 质保期承诺： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 售后服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务人员说明 | 售后服务人员姓名： ；电话： |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点、时间承诺 | 承诺派人到现场处理时间：□12小时内；□24小时内；□其它 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 货物抵厂时间承诺 | 合同签订后 日内交货至中江船业指定位置。 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本报价单为谈判依据，请各单位认真核对各设备评分标准并严格按照我司《技术协议方案或清单》版本报价。

2、报价格式严格按照本表填写，评委以此为据进行评分。

3、厂家若中标其填报内容将列入商务合同条款中，且不得修改和调整。

报价单位（签章）：                                生产厂（商）：

联系人：                    联系电话：                     报价日期：	年	月	日

附件四：

工 业 品 买 卖 合 同

项目名称：                                  合同编号：

出卖人：                                        签订地点：    重庆市涪陵

买受人：    重庆中江船业有限公司                签订时间：   2025年    月    日

第一条 标的、数量、价款及交（提）货时间

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金 额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： 元整。 |  |  |  |  |  |  |
| 货物抵厂时间： 年 月 日 生产厂商： |  |  |  |  |  |  |

第二条 质量标准：提供CCS船用产品入级证书和产品合格证书，证书寄重庆中江船业公司

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：本合同项下货物的质保期为：买受人收到货物后，至安装有该货物的船舶出厂后XXX个月（以报价单为准）。

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：    按行业标准办理

第五条 本合同产品供货数量、必备品、配件、工具数量及供应办法： 严格按《技术协议或技术清单》要求配置。

第六条 合理损耗标准及供应办法：          按行业标准办理

第七条 标的物所有权自 交付 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于 出卖人  所有。

第八条 交货地点：  重庆中江船业有限公司 （重庆市涪陵区珍溪镇中江路1号）

第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：     运输费用由出卖人承担。

第十条   检验标准、方法：  在重庆中江船业有限公司按技术协议、国家标准验收

- 成套设备的安装与调试： 需调试的设备物资出卖人派专业技术人员到厂进行调试，所有安装或调试人员的一切费用，安全、环保责任等事宜均由出卖人全部承担 。

- 结算方式、时间及地点：首付款：买受人在合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%作为首付款；货到款：出卖人将设备运送至招标人指定地点并经检验合格，同时在收到出卖人开具的本合同全额13%增值税专用发票后10个工作日内，买受人向出卖人支付合同总价的55%；安装调试款：安装调试完成、将证书资料交至买受人后，买受人向出卖人支付合同总价的10%；剩下的 5%作为质保金，质保金在质保期满后视出卖人履行质保义务的具体情况进行支付。

- 担保方式（也可另立担保合同）：   无

- 售后服务：出卖人在质保期内，在接到买受人通知后XXX小时内（以报价单为准），负责免费上门维修产品；若出卖人售出的货物在质保期内维修三次以上（含三次），买受人有权解除合同，同时出卖人应赔偿买受人因此造成直接或间接损失。

- 违约责任：1、出卖人如逾期交货或逾期提供相关证书的，则每逾期一天，按合同金额的1‰向买受人支付违约金；2、出卖人逾期交货，超过二十天的，买受人可以解除合同，并要求出卖人承担赔偿责任；3、出卖人交付的货物不符合本合同约定的质量标准的，买受人可以解除合同，同时出卖人应赔偿买受人因此造成直接或间接损失；4、产品质保期内出现重大质量问题的，每出现一次出卖人应向买受人支付合同总额违约金人民币5‰，出卖人在接到买受人质量问题的通知之后XXX小时内（以报价单为准）不能进行维修的，每逾期24小时应向买受人支付违约金人民币500元，以此类推累计；5、本合同所涉项目不得转包、分包他人或单位，如发现有此行为，买受人有权终止合同，且出买人须承担由此给买受人带来的一切损失。上述违约金买受人有权直接从本合同尾款中扣除。

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门协调；协商或调解不成的，按下列第 （二） 种方式解决；

（一）提交       重庆市      仲裁委员会仲裁；

（二）依法向重庆市涪陵区人民法院起诉。

第十七条 本合同自    签字盖章后   起生效。

第十八条 本船签订购买合同，一次性锁定产品价格，本合同附件与合同具有同等效力，按本次订货确定的交货期限，并支付预付款及各期进度款。出卖人方按合同组织生产，并按期交货，如果船东调整定单计划，买受人将及时通知出卖人做出相应调整。

第十九条 收货人

| 出卖人： 出卖人：（盖章） 住所： 法定代表人： 委托代表人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 税号： | 买受人：重庆中江船业有限公司 买受人（盖章） 住所：重庆市涪陵区珍溪镇中江路1号 法定代表人： 委托代表人： 电话：023-85696018 传真：023-87860328 开户银行：招商银行股份有限公司重庆涪陵分行营业部 帐号：123904591410804 邮政编码：408008 税号：9150010266640428XH | 鉴（公）证意见： 鉴（公）证机关（章） 经办人： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |